Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №72  
г. Екатеринбурга

УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ №72

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Волкова

Приказ № от 21.02.2022

**ПЛАН ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПОСТЕПЕННОМУ ПЕРЕХОДУ МБОУ СОШ №72**

**НА ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС НОО И ФГОС ООО**

| **Наименование мероприятия** | **Процесс и результат реализации** | **Период** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготоки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в МБОУ СОШ № 72 | Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС | Февраль 2022 | Рабочая группа |
| Разработка плана-графика мероприятий по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО | Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС | Февраль 2022 | Рабочая группа |
| **II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации | Март 2022 | Мишина Р.Р.,  Волкова С.Л. |
| Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне администрации и рабочей группы | Февраль – август 2022 | Мишина Р.Р.,  Волкова С.Л. |
| Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03) | Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвежденных приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021) | с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год | Мишина Р.Р.,  Волкова С.Л. |
| Организация сетевого взаимодействия | Организовано сетевое взаимодействие для реализации обновленных ФГОС | Март – сентябрь 2022 | Волкова С.Л.  Мишина Р.Р.  Рубцова Н.И. |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| Разработка проектов ООП НОО и ООО | Подготовка проектов ООП | Март – май 2022 | Рабочая группа |
| Разработка рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Подготовка РП | Март – май 2022 | Рабочая группа |
| Создание методических групп по направления ФГ | Сформированы методические группы по всем направления функциональной грамотности | Март – май 2022 | Мишина Р.Р. |
| Комплектование библиотеки учебной и учебно-методической литературой | Определить список учебников, учебных пособий, укомплектовать библиотеку | Март – ноябрь 2022 | Волкова С.Л.  Яшина С.А. |
| Разработка плана работы внутришкольных методических объединений | Рассмотрение и методическая помощь педагогам в процессе реализации обновленных ФГОС | Август 2022 | Журавлева Л.П.  Баранова М.П. |
| Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Созданы условия для повышения качества образования в части развития умений школьников решать задачи с различными формулировками заданий | Постоянно | Мишина Р.Р. |
| Утверждение ООП | Рассмотреть проекты, при необходимости доработать, утвердить в новой редакции | Июнь – август 2022 | Волкова С.Л.  Мишина Р.Р. |
| **IV. Кадровое обеспечение введния обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| Повышение квалификации педагогов по вопросам внедрения обновленных ФГОС | Созданы условия для обучения педагогических работников | Март – ноябрь 2022 | Волкова С.Л.  Догадаева А.А. |
| Участие в городских образовательных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы | Включение в процесс профессионального общения каждого учителя, своевременное оказание адресной методической помощи педагогическим работникам | постоянно | Мишина Р.Р.  Догадаева А.А. |
| **V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
| Информирование родителей переходе на обновленные ФГОС НОО и ООО | Разместить новость на стенде, на сайте школы и объявить на родительском собрании | Март 2022 | Мишина Р.Р.  Боярских Т.А.  Кокорина Е.С.  Костина К.А. |
| Информирование всех участников образовательного процесса с Планом–графиком мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях МО «город Екатеринбург» | Ознакомление педагогов и родителей с Планом-графиком под подпись. | Апрель 2022 | Мишина Р.Р.  Кокорина Е.С.  Костина К.А. |
| Ознакомить обучающихся и родителей с ООП | Зафиксировать факт ознакомления в листах ознакомления | Август – сентябрь 2022 | Классные руководители 1 и 5 классов,  Мишина Р.Р. |